## Teoria
Estimacion De Costo COCOMOII
Modelos Algorítmicos: Estos métodos proveen uno o más algoritmos que estiman el costo del software en función de un número de variables que se consideran los principales factores de costo. El modelo COCOMO es un ejemplo de modelo algorítmico.
En el año 1981 Barry Boehm publica el modelo COCOMO, acorde a las prácticas de desarrollo de software de aquel momento [Boehm 1981]. Durante la década de los 80, el modelo se continuó perfeccionando y consolidando, siendo el modelo de estimación de costos más ampliamente utilizado en el mundo.
COCOMO está compuesto por tres modelos que corresponden a distintos niveles de detalle y precisión. Mencionados en orden creciente son: Modelo Básico, Intermedio y Detallado. La estimación es más precisa a medida que se toman en cuenta mayor cantidad de factores que influyen en el desarrollo de un producto de software. COCOMO permite estimar cómo se distribuye el esfuerzo y el tiempo en las distintas fases del desarrollo de un proyecto y dentro de cada fase, en las actividades principales.
En el modelo COCOMO uno de los factores más importantes que influye en la duración y el costo de un proyecto de software es el Modo de Desarrollo. Todo proyecto corresponde a uno de los siguientes tres modos:
Organico: Un pequeño grupo de programadores experimentados desarrollan software en un ambiente familiar. Proyectos relativamente sencillos(menores de 50KDLC) lineas de codigo
Semi-Acoplado: Proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 KDLC), donde la experencia en este tipo de proyectos es variable, y las restricciones intermedias.
Empotrado: Proyectos bastante complejos, en los que apenas se tiene experiencia y se engloban en un entorno de gran innovacion tecnica. Ademas se trabaja con unos requisitos muy restictivos y de gran volatilidad.
Ventajas y desventajas:
Ventajas:
-Es facil de realizar y de interpretar.
-Tiene pocas variables.
-Se acerca a la realidad en la mayoria de los casos.
Desventajas:
-No saca resultados fiables en proyectos demasiado pequeños.
-La elección de las variables es muy subjetiva y depende de la persona que realiza el estudio.

## Estimación Lineas De Código
Estimación de lineas de código y puntos de función
Puntos de Función No Alineados | [10 empty] | Lenguaje | Factor | LDC/PF
Complejidad | [10 empty] | Assembly | 1 | 320
Descripción | Baja |  |  | Media |  |  | Alta |  |  |  | Turbo C | 2.5 | 128
Entradas |  | X | 3 |  | X | 4 |  | X | 6 | 0 | Pascal | 3.5 | 91
Salidas |  | X | 4 |  | X | 5 |  | X | 7 | 0 | Lisp | 5 | 64
Procesos | 5 | X | 3 | 4 | X | 4 | 1 | X | 6 | 37 | Prolog | 5 | 64
Archivos |  | X | 7 |  | X | 10 |  | X | 15 | 0 | Java | 6 | 53
Interfaces |  | X | 5 |  | X | 7 |  | X | 10 | 0 | C++ | 6 | 53
[7 empty] | Suma Total: |  |  | 37 | Eclipse | 6.5 | 49
[11 empty] | Oracle | 8 | 40
[11 empty] | File Market Pro | 9 | 36
[11 empty] | Delphi | 11 | 29
[7 empty] | 33.3 |  |  |  | VB | 11 | 29
Lenguaje | f | LCD/PF |  |  | PF= | [5 empty] | Crystal Reports | 16 | 20
SQL | 25 | 13 |  |  |  |  | 432.9 |  |  |  | SQL | 25 | 13
[5 empty] | LCD= | [5 empty] | Lotus | 50 | 6
[11 empty] | Excel | 57 | 6
KLDC | 0.4329 | [9 empty] | MathCad | 60 | 5
[11 empty] | Reuse | 60 | 5
[11 empty] | Lenguaje de 5ta Gen | 70 | 5
ANSI SQL
[11 empty] | JavaScript | 6 | 54
[11 empty] | PHP | 6 | 53
𝑷𝑭=𝑺𝒖𝒎𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍∗(𝟎.𝟔𝟓+𝟎.𝟎𝟏∗𝒇)

## COCOMO Básico
COCOMO Básico
| Tipo de proyecto | Ecuaciones |  |  | Modo | a | b | c | d
|  | Esfuerzo (en meses-personas) | Duración (en meses) | Número de personas | Orgánico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
| Modo Orgánico |  |  |  | Semi-Acoplado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
| Modo Semiacoplado |  |  |  | Empotrado | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 0.32
Modo Empotrado
[5 empty] | Modo | a | b | c | d
| MODO | Orgánico |  |  | Orgánico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
| ESFUERZO | 0.99636 | Meses-Personas |  | KLDC | 0.4329
| TIEMPO | 2.4965 | Meses
| PERSONAS | 0.3991 | N° Personas
| Costo Total del proyecto x número de horas: |  |  |  | 7489.6269
| Costo final con ganancia: |  |  |  | 9736.5149
Sueldo mensual por empleado:
Sueldo Mensual por el proyecto:
|  | Empleado 1: | 6500 | 2166.6667
|  | Empleado 2: | 7000 | 2333.3333
|  | Empleado..: | 9000 | 3000
|  | Suma Total x Mes: | 9000 | 3000
Sueldo diario por empleado:
|  | Empleado 1: | 114.0351 | 114.0351
|  | Empleado 2: | 122.807 | 122.807
|  | Empleado..: | 157.8947 | 157.8947
|  | Suma Total x Dia: | 122.807 | 122.807
Costo por hora de desarrollo:
|  | Empleado 1: | 14.2544
|  | Empleado 2: | 15.3509
|  | Empleado..: | 19.7368
|  | Suma Total x Hora: | 15.3509
El Modelo Básico de COCOMO estima el esfuerzo y el tiempo empleado en el desarrollo de un proyecto de software usando dos variables predictivas denominadas factores de costo (cost drivers): el tamaño del software y el modo de desarrollo.
Las ecuaciones básicas son:
Un mes-persona equivale a 152 horas de trabajo y corresponde a la cantidad de tiempo que una persona dedica durante un mes a trabajar en un proyecto de desarrollo de software. Este valor tiene en cuenta los fines de semana pero excluye feriados y vacaciones.

## COCOMO Intermedio
COCOMO Intermedio
| Tipo de proyecto | Ecuaciones |  |  | Modo | a | b | c | d
|  | Esfuerzo (en meses-personas) | Duración (en meses) | Número de personas | Orgánico | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
| Modo Orgánico |  |  |  | Semi-Acoplado | 3 | 1.12 | 2.5 | 0.35
| Modo Semiacoplado |  |  |  | Empotrado | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 0.32
Modo Empotrado
Puntos De Funcion Ajustados (FAE)
| N° | Factor de Ajuste |  | Valor - 0.0 … 5.0
| 1 | Comunicación de datos |  | 1
| 2 | Proceso Distribuido
| 3 | Objetivos de Rendimiento |  | 1
| 4 | Configuracion de Explotacion Compartida |  | 2
| 5 | Tasas de Transacciones |  | 2
| 6 | Entrada de Datos en Linea
| 7 | Eficiencia con el Usuario Final |  | 4
| 8 | Actualizaciones en Linea
| 9 | Lógica de Proceso Interno Compleja |  | 3
| 10 | Reusabilidad de Codigo
| 11 | Conversion de instalacion Comptemplada |  | 2
| 12 | Facilidad de Operación |  | 4
| 13 | Instalaciones Multiples |  | 2
| 14 | Facilidad de Cambios |  | 3
|  | Factor de Ajuste total: |  | 24
[5 empty] | Modo | a | b | c | d
| MODO | Orgánico |  |  | Orgánico | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38
| ESFUERZO | 31.8837 | Meses-Personas |  | KLDC | 0.4329
| TIEMPO | 9.3174 | Meses
| PERSONAS | 3.4219 | N° Personas
| Costo Total del proyecto x número de horas: |  |  |  | 40375.5096
| Costo final con ganancia: |  |  |  | 50469.387
Sueldo mensual por empleado:
|  | Empleado 1: | 11500 |  | 3833.3333
|  | Empleado 2: | 12500 |  | 4166.6667
|  | Empleado..: | 13000 |  | 4333.3333
|  | Suma Total x Mes: | 13000 |  | 4333.3333
Sueldo diario por empleado:
|  | Empleado 1: | 201.7544
|  | Empleado 2: | 219.2982
|  | Empleado..: | 228.0702
|  | Suma Total x Dia: | 228.0702
Costo por hora de desarrollo:
|  | Empleado 1: | 25.2193
|  | Empleado 2: | 27.4123
|  | Empleado..: | 28.5088
|  | Suma Total x Hora: | 28.5088
El Modelo Intermedio de COCOMO provee un nivel de detalle y precisión superior, por lo cual es más apropiado para la estimación de costos en etapas de mayor especificación. COCOMO Intermedio incorpora un conjunto de quince variables de predicción que toman en cuenta las variaciones de costos no consideradas por COCOMO Básico.
COCOMO Intermedio posibilita estimar el esfuerzo de un proyecto al nivel de componentes. De esta manera, cada componente individual tendrá sus propios parámetros representativos del tamaño y de los 15 factores de costo. En consecuencia, es factible experimentar con diferentes estrategias de desarrollo que hacen posible encontrar el plan que mejor se ajuste a las necesidades y recursos existentes.
Es importante destacar que este modelo tiene dos limitaciones importantes a la hora de estimar grandes proyectos de software:
- La estimación de la distribución del esfuerzo para cada fase resulta imprecisa.
- No es muy práctico si el producto de software tiene un gran número de componentes.
Las ecuaciones básicas son:
Un mes-persona equivale a 152 horas de trabajo y corresponde a la cantidad de tiempo que una persona dedica durante un mes a trabajar en un proyecto de desarrollo de software. Este valor tiene en cuenta los fines de semana pero excluye feriados y vacaciones.

## Sumatoria TOTAL
PHP | Costo Total del proyecto x número de horas: |  | 24834.67
HTML | Costo Total del proyecto x número de horas: |  | 8168.43
SQL | Costo Total del proyecto x número de horas: |  | 7489.63
|  | TOTAL | 52640.549